## 記入例
出来高・工事完了届 兼 請求書
ＪＦＥコンフォーム株式会社 殿
会 社 名
| 消費税込合計 |  | 135300000
[9 empty] | 円 | 也
| 本体(税抜) |  | 123000000 | [5 empty] | 円 | 也 | [11 empty] | ㊞
13桁
| 消費税 |  | 12300000 | [5 empty] | 円 | 也 | (１円未満端数は切り捨て） |  |  |  | 適格請求書 発行事業者 番号(T+13桁) | Ｔ | 4123423453456
税 率 ( ・10% ・8% ・非課税 どれかを〇で囲む）
※税率混在の場合は、ご面倒でも税率毎に請求書を提出願います
[5 empty] | 2桁 |  |  | 6桁 | [7 empty] | 2桁 |  |  | 2桁 |  | 5桁
| 費用集計№（2+J/H+6桁） |  |  |  | 9 | － | J | 210999 | [5 empty] | 調達依頼№（2+2+A+5桁） |  | 9 |  | － | 21 | Ａ | 12345
| 工事名称 |  |  |  | ○○○○株式会社○○倉庫新築工事
[14 empty] | （注文書を参照してください。） | [7 empty] | (税抜)
| １.出来高 2.工事完了 のお届けをいたします(どちらかを〇で囲む) | [11 empty] | ① | 契約金額(税抜) |  |  | 200000000 |  |  |  |  | 円
| 出来高・工事完了日 |  |  | 2023 |  | 年 | 8 |  | 月 | 17 |  | 日 | ② | 前回迄の請求額(累計)(税抜) |  |  | 50000000 |  |  |  |  | 円
[13 empty] | ③ | 今回の請求額(税抜) |  |  | 123000000 |  |  |  |  | 円
| 請求内容 | [11 empty] | ④ | 請求残高(税抜) |  |  | 27000000 |  |  |  |  | 円
| 1 | 基礎・躯体の型枠・鉄筋・コンクリート工事
2
3
≪注意事項≫
| 注1 | 適格請求書発行事業者番号の記載漏れに注意してください。
| 注2 | ｢消費税｣は、本体金額を計算後、算出してください。｢消費税｣は、支払対象額の税率に基づいた税額を同時に支払い致します。１円未満端数は切り捨てでお支払い致します。
| 注3 | 税抜き100万円以上の外注または外注労務契約は、上記｢①契約金額｣より安全協議会費（０．１％）を徴収致します。 ※消費税は対象外です。
| 注4 | 弊社への引渡し後、速やかに弊社担当者へご提出願います。提出が遅れると、期限にお支払いできない場合があります。
(様式 2023.08.17更新)
Note on AM2: 「みず色」の箇所の記入をお願いいたします
Note on O8: 自動入力（計算式あり） 直接入力の必要はありません
Note on O10: 自動入力（計算式あり） 直接入力の必要はありません
Note on O12: 1円未満端数は切り捨てで 消費税額を記入してください
Note on AJ21: 注文書の注文金額を記入（税抜き）
Note on Q22: 出来高 または 工事完了の日付を記入(西暦)
Note on AJ22: 既請求額（累計）を記入（税抜き）
Note on AJ23: 今回の請求額を記入（税抜き）
Note on AJ25: 自動入力（計算式あり） 直接入力の必要はありません
Note on AB12: 適格請求書発行事業者番号（T＋13桁）を入力してください
記入例
〇〇建設株式会社
〇〇建設㈱ 会社印

## 請求書(提出用)
出来高・工事完了届 兼 請求書
ＪＦＥコンフォーム株式会社 殿
会 社 名
| 消費税込合計 |  | 0
[8 empty] | 円 | 也
| 本体(税抜) |  | 0 |  |  |  |  | 円 | 也 | [11 empty] | ㊞
13桁
| 消費税 |  | 0 |  |  |  |  | 円 | 也 | (１円未満端数は切り捨て） |  |  |  | 適格請求書 発行事業者 番号(T+13桁) | Ｔ
税 率 ( ・10% ・8% ・非課税 どれかを〇で囲む）
※税率混在の場合は、ご面倒でも税率毎に請求書を提出願います
|  |  |  | 2桁 |  |  | 6桁 | [7 empty] | 2桁 |  |  | 2桁 |  | 5桁
| 費用集計№（2+J/H+6桁） |  |  |  | － | J | [6 empty] | 調達依頼№（2+2+A+5桁） |  |  |  | － |  | Ａ
工事名称
[13 empty] | （注文書を参照してください。） | [7 empty] | (税抜)
| １.出来高 2.工事完了 のお届けをいたします(どちらかを〇で囲む) | [10 empty] | ① | 契約金額(税抜) |  |  | 0 |  |  |  |  | 円
| 出来高・工事完了日 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | ② | 前回迄の請求額(累計)(税抜) |  |  | 0 |  |  |  |  | 円
[12 empty] | ③ | 今回の請求額(税抜) |  |  | 0 |  |  |  |  | 円
| 請求内容 | [10 empty] | ④ | 請求残高(税抜) |  |  | 0 |  |  |  |  | 円
1
2
3
≪注意事項≫
| 注1 | 適格請求書発行事業者番号の記載漏れに注意してください。
| 注2 | ｢消費税｣は、本体金額を計算後、算出してください。｢消費税｣は、支払対象額の税率に基づいた税額を同時に支払い致します。１円未満端数は切り捨てでお支払い致します。
| 注3 | 税抜き100万円以上の外注または外注労務契約は、上記｢①契約金額｣より安全協議会費（０．１％）を徴収致します。 ※消費税は対象外です。
| 注4 | 弊社への引渡し後、速やかに弊社担当者へご提出願います。提出が遅れると、期限にお支払いできない場合があります。
(様式 2023.08.17更新)
Note on AM2: 「みず色」の箇所の記入をお願いいたします
Note on O8: 自動入力（計算式あり） 直接入力の必要はありません
Note on O10: 自動入力（計算式あり） 直接入力の必要はありません
Note on O12: 1円未満端数は切り捨てで 消費税額を記入してください
Note on AB12: 適格請求書発行事業者番号（T＋13桁）を入力してください
Note on AJ21: 注文書の注文金額を記入（税抜き）
Note on Q22: 出来高 または 工事完了の日付を記入(西暦)
Note on AJ22: 既請求額（累計）を記入（税抜き）
Note on AJ23: 今回の請求額を記入（税抜き）
Note on AJ25: 自動入力（計算式あり） 直接入力の必要はありません